**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие сельского хозяйства муниципального образования муниципального района «Боровский район»**

**за 2021 год**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора  (показателя) | Ед.изм. | Реализация муниципальной программы | | |
| Pi (план) | Fi (факт) | Si=(Fi/)Pi\*100% |
| 1 | Проведение конкурсов | К-во | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Численность товарного поголовья коров в поселениях | К-во  голов | 148 | 148 | 100 |

Cel=(1/m)\*∑Si, Cel=(1/2)\*100=50%

2. Оценка соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы, L(руб.) | Фактический объем финансовых ресурсов муниципальной программы, К (руб.) | Fin=K/L100% |
| 96000 | 96000 | 100 |

Fin=K/L100% =96000/96000\*100% =100%

3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы

Mer=(1/n)\*∑(Rj\*100%)=1,

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

O=(Cel+Fin+Mer)/3=(50+100+1)/3=50,33% О=50,33%

В рамках муниципальной программы было освоено 96 000 рублей. В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по новой коронавирусной инфекции covid-19, мероприятия «Проведение конкурсов, выставки- ярмарки» прошли в онлайн формате.

**Заведующий отделом**

**развития АПК Н.Н. Деменок**