ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ

БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл. , г.Боровск , ул.Советская, 4, тел., факс 4-13-44,  факс 4-30-00

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   13   сентября  2011г.		 г. Боровск		  		 	 № 2/12

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва  4 декабря 2011 года

На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 27 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 29 августа 2011 года № 1124 «О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва», территориальная избирательная комиссия Боровского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4 декабря 2011 года (далее – Календарный план) (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Календарного плана на заместителя председателя территориальной избирательной комиссии Боровского района А.Н.Губанову.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боровские известия» и разместить  на сайте в сети «Интернет».

Председатель  территориальной

избирательной  комиссии

Боровского района                                     	 Л.Г.Спиченкова

Секретарь территориальной 							 избирательной комиссии 									 Боровского района                     					        И.Н.Панфилов

|  | Утвержден постановлением территориальной избирательной комиссии Боровского района от 13 сентября 2011 г. № 2/12 |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва

4 декабря 2011 года

| Дата официального опубликования Указа Президента Российской Федерации от 29 августа 2011 года № 1124 | 30 августа 2011 года |
| --- | --- |
| День голосования | 4 декабря 2011 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Образование избирательных участков | Не позднее 14 октября 2011 года | Глава администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» по согласованию с территориальной избирательной комиссией Боровского района |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 19 октября 2011 года | Глава администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | Не позднее 4 октября 2011 года | Главы местных администраций, командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
|  | Информирование территориальных избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Главы местных администраций, командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 12 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия Боровского района |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | 13 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия Боровского района |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 13 ноября 2011 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (по форме, установленной ЦИК России) | Не ранее 13 ноября и не позднее 18 ноября 2011 года | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом Избирательной комиссий Калужской области |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в территориальные либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 13 по 25 ноября 2011 года – каждые три дня, а с 26 ноября 2011 года до дня голосования включительно – ежедневно | Избирательная Комиссия Калужской области, главы местных администраций; Отдел ЗАГС, территориальные органы Федеральной миграционной службы, военные комиссары; командиры воинских частей; руководители образовательных учреждений с очной формой обучения; суды; территориальные избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18 часов по местному времени 3 декабря 2011 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 3 декабря 2011 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  | Опубликование (обнародование) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий и сроке приема предложений по кандидатурам в их состав | После образования избирательных участков | Территориальная избирательная комиссия Боровского района |
|  | Прием предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий | В течение не менее 15 дней после дня опубликования (обнародования) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий | Территориальная избирательная комиссия Боровского района |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий | Не ранее 3 ноября и не позднее 10 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия Боровского района |
| III. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | С 29 ноября по 4 декабря 2011 года включительно |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | 4 декабря 2011 года до момента окончания голосования на территории Российской Федерации |  |
|  | Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации о зарегистрированных федеральных списках кандидатов и зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 72 Федерального закона | Не позднее 18 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия Боровского района |
|  | Размещение на стендах в помещениях территориальных избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных федеральных списков кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных федеральных списков кандидатов | Незамедлительно по получении из избирательных комиссий субъектов Российской Федерации сведений об отмене регистрации, о выбытии кандидатов | Территориальная избирательная комиссия Боровского района |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения политической партией федерального списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 3 декабря 2011 года |  |
|  | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 5 ноября до ноля часов по местному времени 3 декабря 2011 года |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов каждой региональной группы кандидатов в рамках предоставляемого для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени | По завершении регистрации федеральных списков кандидатов, но не позднее 3 ноября 2011 года | Муниципальные организации телерадиовещания, выполнившие условия, предусмотренные частью 11 статьи 57 Федерального закона, на основании письменных заявок, поданных уполномоченными представителями политических партий |
|  | Реализация права политической партии, региональной группы кандидатов отказаться от участия в совместном агитационном мероприятии после проведения жеребьевки, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир, а если выход должен состояться менее чем через пять дней со дня проведения жеребьевки – в день жеребьевки | Политические партии, региональные группы кандидатов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения между политическими партиями печатной площади в общероссийских государственных периодических печатных изданиях и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов | После завершения регистрации федеральных списков кандидатов, но не позднее 3 ноября 2011 года | ЦИК России, представители редакций общероссийских государственных периодических печатных изданий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади | После завершения регистрации федеральных списков кандидатов, но не позднее 3 ноября 2011 года | Редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок, поданных уполномоченными представителями политических партий |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов в рамках предоставляемой региональным группам кандидатов для проведения предвыборной агитации платной печатной площади | После завершения регистрации федеральных списков кандидатов, но не позднее 3 ноября 2011 года | Редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, и муниципальных периодических печатных изданий на основании письменных заявок, поданных уполномоченными представителями политических партий |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы местного самоуправления |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч представителей политических партий с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, указанных в части 4 статьи 60 Федерального закон |
|  | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии субъекта Российской Федерации о факте предоставления помещения политической партии, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим политическим партиям | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения политической партии | Собственники, владельцы помещений, указанных в части 4 статьи 60 Федерального закона |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения печатных предвыборных агитационных материалов | Не позднее 3 ноября 2011 года | Органы местного самоуправления по предложениям Избирательной Комиссии Калужской области или территориальной избирательной комиссии Боровского района |
| IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |
|  | в территориальные избирательные комиссии | Не позднее 14 декабря 2011 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации | Не позднее 24 декабря 2011 года | Территориальная избирательная комиссия Боровского района |
| V. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в территориальных избирательных комиссиях | Не позднее 3 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия Боровского района |
|  | Передача избирательных бюллетеней: |
|  | в участковые избирательные комиссии | Не позднее 2 декабря 2011 года, а в случае проведения досрочного голосования – не позднее чем за один день до дня досрочного голосования | Территориальная избирательная комиссия Боровского района |
|  | Передача открепительных удостоверений: |
|  | в участковые избирательные комиссии | 13 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия Боровского района |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям: |
|  | в территориальных избирательных комиссиях | С 19 октября по 13 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия Боровского района |
|  | в участковых избирательных комиссиях | С 14 ноября по 3 декабря 2011 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений | 13 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия Боровского района |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 13 ноября 2011 года, а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за пять дней до дня досрочного голосования | Территориальная избирательная комиссия и участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | Не ранее 28 ноября и не позднее 30 ноября 2011 года | Участковые избирательные комиссии в порядке, определяемом Избирательной комиссий Калужской области |
|  | Проведение голосования | 4 декабря 2011 года с 8 до 20 часов по местному времени. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | После формирования участковой избирательной комиссии, но не позднее 14 часов по местному времени 4 декабря 2011 года | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
|  | Проведение досрочного голосования всех избирателей (отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах) на одном или нескольких избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации, в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях | Не ранее 18 ноября 2011 года | Участковые избирательные комиссии по решению соответственно ЦИК России, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 5 статьи 29 Федерального закона | Незамедлительно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории | Не позднее 6 декабря 2011 года | Территориальная избирательная комиссия Боровского района |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением ЦИК России от 1 июня 2011 года № 13/148-6 | Избирательные комиссии |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, отчетов избирательных комиссий о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств, итоговых финансовых отчетов политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, их региональных отделений | Не менее пяти лет со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии |

Председатель ТИК Боровского района                                                     Л. Г. Спиченкова

Секретарь ТИК Боровского района                                                          И.Н.Панфилов