ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИЯ

БОРОВСКОГО РАЙОНА

249010 Калужская обл. , г.Боровск , ул.Советская, 4, тел., факс 4-13-44,  факс 4-30-00

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13 сентября  2011 г.		             г. Боровск		  		       № 2/13

О   Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных  выборов депутата Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район»  по одномандатному избирательному округу №4

4 декабря 2011 года.

Руководствуясь Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"  и Законом Калужской области "О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области",  территориальная  избирательная комиссия  Боровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» по одномандатному избирательному округу №4  04 декабря 2011 года (прилагается).

2. Направить указанный Календарный план в  Избирательную комиссию Калужской области,  участковые избирательные комиссии №№ 66,69.

3. Опубликовать   настоящее постановление в газете «Боровские известия» и разместить на сайте в сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Боровского района И.Н.Панфилова.

| Председатель ТИК Боровского района | Л.Г.Спиченкова |
| --- | --- |
| Секретарь ТИК Боровского района | И.Н.Панфилов |

### УТВЕРЖДЕНО

постановлением территориальной избирательной комиссии

Боровского района

от  13 сентября 2011г. №  2/13

#### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район»  по одномандатному избирательному округу №4

4 декабря 2011 года

| Содержание мероприятий | Дата исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Назначение выборов |
| Принятие решения о назначении выборов | Не ранее 4 и не позднее 14 сентября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия Боровского района (ТИК) |
| Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | Территориальная избирательная комиссия Боровского района |
| Избирательные участки |
| Образование избирательных участков | Не позднее 14 октября 2011 года | Глава администрации МО МР «Боровский район по согласованию с ТИК |
| Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 19 октября 2011 года | Глава администрации муниципального образования муниципального района «Боровский район» |
| Списки избирателей |
| Составление списка избирателей | Не позднее 12 ноября 2011 года | ТИК |
| Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | 13 ноября 2011 года | ТИК |
| Предоставление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | С 13 ноября 2011 года | Участковые избирательные комиссии (УИК) |
| Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18 часов 3 декабря 2011 года | Председатель и секретарь УИК |
| Избирательные комиссии |
| Принятие решения о ходатайстве перед Центральной избирательной комиссией Российской Федерации о возложении полномочий участковых избирательных комиссий по выборам в органы местного самоуправления на участковые избирательные комиссии по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Не позднее 1 октября 2011 года | ТИК |
| Опубликование сообщения о начале приема предложений по составу УИК | Одновременно с опубликованием списка избирательных участков | ТИК |
| Прием предложений по составу УИК | В течение не менее чем 15 дней после дня опубликования сообщения о начале приема предложений по составу участковых избирательных комиссий | ТИК |
| Формирование УИК | Не ранее 3 и не позднее 10 ноября 2011 года | ТИК |
| Выдвижение кандидатов |
| Опубликование списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, размещение его на сайте в сети Интернет и направление его в ТИК | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Федеральной регистрационной службы по Калужской области |
| Выдвижение кандидатов | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов | Избиратели путем самовыдвижения, избирательные объединения |
| Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | Не позднее трех дней со дня представления уполномоченным представителем в соответствующую избирательную комиссию необходимых документов и при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина | ТИК |
| Представление списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением и других необходимых для выдвижения документов в ТИК | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов | Уполномоченный представитель избирательного объединения |
| Принятие решения о заверении списка кандидатов либо об отказе в его заверении | В течение трех дней со дня поступления соответствующих документов | ТИК |
| Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета | В течение трех дней после уведомления комиссии о выдвижении | ТИК |
| Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата |
| Начало сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении | Кандидат |
| Регистрация кандидата |
| Представление в ТИК документов, необходимых для регистрации кандидата | Не позднее 18:00 19 октября 2011 года | Кандидаты |
| Извещение кандидата о неполноте сведений о нем в представленных документах или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации | ТИК |
| Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации | Кандидаты |
| Принятие решения о регистрации кандидата, отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации | ТИК |
| Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения | ТИК |
| Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | ТИК |
| Размещение информации о зарегистрированных кандидатах на стендах в помещениях избирательных комиссий | Не позднее 18 ноября 2011 года | ТИК, УИК |
| Статус зарегистрированных кандидатов |
| Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение 3-х дней со дня поступления письменного заявления кандидата (избирательного объединения) о назначении доверенных лиц и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | ТИК |
| Регистрация доверенных лиц, являющихся государственными или муниципальными служащими | Только при условии представления приказа об освобождении от исполнения служебных обязанностей | ТИК |
| Представление в ТИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, которые в соответствии с Законом освобождаются от исполнения должностных или служебных обязанностей |
| Представление письменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее 28 ноября 2011 года | Кандидат |
| Отзыв кандидата | Не позднее 28 ноября 2011 года | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| Предвыборная агитация |
| Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая "Интернет") | По 28 ноября 2011 года включительно | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| Проведение предвыборной агитации | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 3 декабря 2011 года | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения, общественные объединения |
| Предоставление в комиссию Перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятый день со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области. |
| Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. | С 5 ноября до ноля часов 3 декабря 2011 года | Зарегистрированные кандидаты |
| Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условий оплаты эфирного времени и печатной площади | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в комиссию | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов. |
| Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени | Не позднее 3 ноября 2011 года | ТИК |
| Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади. | Не позднее 3 ноября 2011 года | Соответствующие организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, с участием ТИК и заинтересованных лиц (для платных - на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами) |
| Представление платежного документа филиалу Сберегательного банка Российской Федерации, иной кредитной организации о перечислении в полном объеме средств в счет оплаты стоимости эфирного времени, печатной площади в ТИК | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Кандидаты |
| Выделение специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательного участка | Не позднее 3 ноября 2011 года | Глава местной администрации по предложению ТИК |
| Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц | В течение 3-х дней со дня их подачи | Собственники, владельцы помещений |
| Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено кандидату, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности или организации имеющей в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, |
| Размещение содержащейся в уведомлении информации в "Интернете" или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК |
| Оповещение зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о месте и времени встречи с избирателями из числа военнослужащих в расположении воинской части либо в военной организации или учреждении. | Не позднее чем за три дня до дня проведения встречи | ТИК |
| Финансирование выборов |
| Открытие счета ТИК в филиале ЦБ РФ или Сберегательного банка РФ для перечисления ей денежных средств на подготовку и проведение выборов | В течение 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК |
| Перечисление денежных средств комиссии на подготовку и проведение выборов | В течение 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Уполномоченный орган муниципального образования |
| Создание избирательных фондов кандидатов | После получения разрешения ТИК на открытие счета до представления документов на регистрацию | Кандидаты |
| Передача сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов средствам массовой информации для опубликования | Периодически до дня голосования | ТИК |
| Публикация сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение 3-х дней со дня поступления | Редакции муниципальных периодических изданий |
| Проверка достоверности сведений, указанных юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в ТИК | В пятидневный срок с момента поступления представления | Государственные органы и уполномоченные органы и организации, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| Представление первого финансового отчета кандидата | Одновременно с представлением в ТИК документов, необходимых для регистрации | Кандидаты |
| Представление итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты |
| Представление финансового отчета о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов: |  |  |
| в ТИК | Не позднее 14 декабря 2011 года | УИК |
| в представительный орган муниципального образования | Не позднее чем через 3 месяца дней со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК |
| Голосование и определение результатов выборов |
| Утверждение числа и формы избирательных бюллетеней и порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее 8 ноября 2011 года | ТИК |
| Утверждение текста избирательных бюллетеней | Не позднее 13 ноября 2011 года | ТИК |
| Принятие решения о месте и времени передачи бюллетеней полиграфической организацией | Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней | ТИК |
| Оповещение избирателей о месте и времени голосования | Не позднее 13 ноября 2011 года | ТИК (УИК) |
| Передача бюллетеней УИК | Не позднее 2 декабря 2011 года | ТИК |
| Голосование | 4 декабря 2011 года с 8 до 20 часов | УИК |
| Прием заявлений о голосовании вне помещения для голосования | Не позднее 14.00 4 декабря 2011 года | УИК |
| Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | По истечении времени голосования | УИК |
| Определение результатов выборов | Не позднее 8 декабря 2011 года | ТИК |
| Извещение зарегистрированных кандидатов об их избрании | После определения результатов выборов | ТИК |
| Предоставление в комиссию копии приказа об освобождении зарегистрированного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после извещения об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом (выборным должностным лицом) |
| Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
| Официальное опубликование общих результатов выборов | До 25 декабря 2011 года | ТИК |
| Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования | ТИК |
| Регистрация избранных депутатов (выборного должностного лица) | После официального опубликования общих результатов выборов и предоставления кандидатом копии приказа об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, выборного должностного лица (если требуется) | ТИК |

# Footnotes

Создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что финансирование кандидатом своей кампании не производится, о чем он обязан уведомить ТИК